إشاري ........................................ تاريخ: / / 2023

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رقم المهمة | اسم المهمة | مسندة إلى | الاعتمادية | الوقت المتوقع (د) | أخر تاريخ البدء | أخر تاريخ للانتهاء |
| Ejthd1 | الاتفاق مع الفريق على الجدول الزمني | الفريق | / | 20 دقيقة | 2/7 | 7/3 |
| Ejthd2 | تجميع التمويل | سند | / | / | 6/25 | 7/3 |
| Ejthd3 | توقيع خطة العمل | مجلس الإدارة | Ejthd1 | / | 7/4 | 7/4 |
| Ejthd4 | تفعيل منصة الPLC | سند | Ejthd2+3 | 10 دقيقة | 7/4 | 7/4 |
| Ejthd5 | انشاء حسابات الفريق على منصة الPLC | سند | Ejthd3+4 | 10 | 7/4 | 7/4 |
| Ejthd6 | تعيين مهام كل عضو على المنصة | سند | Ejthd4+1+5 | 60 | 7/4 | 7/4 |
| Ejthd7 | ادخال بيانات ص1 الى ص3 | رامي الجانكو | Ejthd6 | 84 | 7/8 | 7/10 |
| Ejthd8 | ادخال بيانات ص4 إلى ص7 | رامي الجانكو | Ejthd6+7 | 84 | 7/10 | 7/12 |
| Ejthd9 | ادخال بيانات من ص8 إلى ص10 | سند العروسي | Ejthd6 | 84 | 7/8 | 7/10 |
| Ejthd10 | ادخال بيانات من ص11 الى ص14 | سند العروسي | Ejthd6+9 | 84 | 7/10 | 7/12 |
| Ejthd11 | ادخال بيانات من ص15 الى ص17 | شاهين الواعر | Ejthd6 | 84 | 7/8 | 7/10 |
| Ejthd12 | ادخال بيانات من ص18 الى ص21 | شاهين الواعر | Ejthd6+11 | 84 | 7/10 | 7/12 |
| Ejthd13 | ادخال بيانات من ص22 الى ص24 | طه التاجوري | Ejthd6 | 84 | 7/8 | 7/10 |
| Ejthd14 | ادخال بيانات من ص25 الى ص28 | طه التاجوري | Ejthd6+13 | 84 | 7/10 | 7/12 |
| Ejthd15 | ادخال بيانات من ص29 الى ص31 | محمد الحبشي | Ejthd6 | 84 | 7/8 | 7/10 |
| Ejthd16 | ادخال بيانات من ص32 إلى ص35 | محمد الحبشي | Ejthd6+15 | 84 | 7/10 | 7/12 |
| Ejthd17 | ادخال بيانات من ص36 إلى ص38 | الزبير المزوغي | Ejthd6 | 84 | 7/8 | 7/10 |
| Ejthd18 | ادخال بيانات من ص39 إلى ص42 | الزبير المزوغي | Ejthd6+17 | 84 | 7/10 | 7/12 |
| Ejthd19 | ادخال بيانات من ص43 إلى ص45 | محمد حمدي | Ejthd6 | 84 | 7/8 | 7/10 |
| Ejthd20 | ادخال بيانات من ص46 الى ص49 | محمد حمدي | Ejthd6+19 | 84 | 7/10 | 7/12 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رقم المهمة | اسم المهمة | مسندة إلى | الاعتمادية | الوقت المتوقع (د) | أخر تاريخ البدء | أخر تاريخ للانتهاء |
| Ejthd21 | ادخال بيانات من ص50 إلى ص52 | عبدالرحمن مرعي | Ejthd6 | 84 | 7/8 | 7/10 |
| Ejthd22 | ادخال بيانات من ص53 إلى ص56 | عبدالرحمن مرعي | Ejthd6+21 | 84 | 7/10 | 7/12 |
| Ejthd23 | ادخال بيانات من ص57 الى ص59 | محمد التاجوري | Ejthd6 | 84 | 7/8 | 7/10 |
| Ejthd24 | ادخال بيانات من ص60 إلى ص64 | محمد التاجوري | Ejthd6+23 | 84 | 7/10 | 7/12 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Ejthd25 | تدقيق بيانات ص1 الى ص3 | محمد حمدي | Ejthd6+7 | 70 | 7/10 | 7/14 |
| Ejthd26 | تدقيق بيانات ص4 إلى ص7 | الزبير المزوغي | Ejthd6+8 | 70 | 7/12 | 7/14 |
| Ejthd27 | تدقيق بيانات من ص8 إلى ص10 | محمد الحبشي | Ejthd6+9 | 70 | 7/10 | 7/14 |
| Ejthd28 | تدقيق بيانات من ص11 الى ص14 | محمد حمدي | Ejthd6+10 | 70 | 7/12 | 7/14 |
| Ejthd29 | تدقيق بيانات من ص15 الى ص17 | الزبير المزوغي | Ejthd6+11 | 70 | 7/10 | 7/14 |
| Ejthd30 | تدقيق بيانات من ص18 الى ص21 | محمد الحبشي | Ejthd6+12 | 70 | 7/12 | 7/14 |
| Ejthd31 | تدقيق بيانات من ص22 الى ص24 | محمد التاجوري | Ejthd6+13 | 70 | 7/10 | 7/14 |
| Ejthd32 | تدقيق بيانات من ص25 الى ص28 | رامي الجانكو | Ejthd6+14 | 70 | 7/12 | 7/14 |
| Ejthd33 | تدقيق بيانات من ص29 الى ص31 | طه التاجوري | Ejthd6+15 | 70 | 7/10 | 7/14 |
| Ejthd34 | تدقيق بيانات من ص32 إلى ص35 | طه التاجوري | Ejthd6+16 | 70 | 7/12 | 7/14 |
| Ejthd35 | تدقيق بيانات من ص36 إلى ص38 | شاهين الواعر | Ejthd6+17 | 70 | 7/10 | 7/14 |
| Ejthd36 | تدقيق بيانات من ص39 إلى ص42 | عبدالرحمن مرعي | Ejthd6+18 | 70 | 7/12 | 7/14 |
| Ejthd37 | تدقيق بيانات من ص43 إلى ص45 | سند العروسي | Ejthd6+19 | 70 | 7/10 | 7/14 |
| Ejthd38 | تدقيق بيانات من ص46 الى ص49 | سند العروسي | Ejthd6+20 | 70 | 7/12 | 7/14 |
| Ejthd39 | تدقيق بيانات من ص50 إلى ص52 | محمد التاجوري | Ejthd6+21 | 70 | 7/10 | 7/14 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ejthd40 | تدقيق بيانات من ص53 إلى ص56 | رامي الجانكو | Ejthd6+22 | 70 | 7/12 | 7/14 |
| Ejthd41 | تدقيق بيانات من ص57 الى ص59 | عبدالرحمن مرعي | Ejthd6+23 | 70 | 7/10 | 7/14 |
| Ejthd42 | تدقيق بيانات من ص60 إلى ص64 | شاهين الواعر | Ejthd6+24 | 70 | 7/12 | 7/14 |
| Ejthd43 | مراجعة كافة المدخلات والمستندات و التواريخ بأخذ عينات | مجلس الإدارة | Ejthd7-42 | 50 | 7/28 | 7/30 |
| Ejthd44 | طباعة ونسخ كامل المراسلات لغرض الأرشفة | مجلس الإدارة | Ejthd43 | 10 | 7/29 | 7/31 |
| Ejthd45 | توليد التقارير من منصة ادارة المشاريع ProofHub | مجلس الإدارة | Ejthd43 | 15 | 7/29 | 7/31 |
| Ejthd46 | التأكد من جهوزية أوراق الفريق | مجلس الإدارة | Ejthd43 | 30 | 7/29 | 7/31 |
| Ejthd47 | إعداد العرض المرئي | مجلس الإدارة | Ejthd45 | 30 | 7/29 | 7/31 |
| Ejthd48 | توليد التقارير النهائية عن ماذا استفدنا | مجلس الإدارة | Ejthd43 | 60 | 7/29 | 7/31 |
| Ejthd49 | تجميع ملفات الفريق و ارسال نسخة لكل عضو | مجلس الإدارة | Ejthd47 | 15 | 8/1 | 8/2 |
| Ejthd50 | تسليم العرض المرئي مع الأوراق الرسمية لراعي المشروع | مجلس الإدارة | Ejthd48+44 | 10 | 8/1 | 8/2 |
| Ejthd51 | ارشفة كامل الملفات و اغلاق حسابات الفريق | مجلس الإدارة | Ejthd49 | 15 | 8/10 | 8/10 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رقم المهمة | اسم المهمة | مسندة إلى | الاعتمادية | الوقت المتوقع (د) | أخر تاريخ البدء | أخر تاريخ للانتهاء |









