إشاري ........................................ تاريخ: / / 2023

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رقم المهمة | اسم المهمة | مسندة إلى | الاعتمادية | الوقت المتوقع (د) | أخر تاريخ البدء | أخر تاريخ للانتهاء |
| Ejthd1 | الاتفاق مع الفريق على الجدول الزمني | الفريق | / | 20 دقيقة | 2/7 | 7/3 |
| Ejthd2 | تجميع التمويل | سند | / | / | 6/25 | 7/3 |
| Ejthd3 | توقيع خطة العمل | مجلس الإدارة | Ejthd1 | / | 7/4 | 7/4 |
| Ejthd4 | تفعيل منصة الPLC | سند | Ejthd2+3 | 10 دقيقة | 7/4 | 7/4 |
| Ejthd5 | انشاء حسابات الفريق على منصة الPLC | سند | Ejthd3+4 | 10 | 7/4 | 7/4 |
| Ejthd6 | تعيين مهام كل عضو على المنصة | سند | Ejthd4+1 | 60 | 7/4 | 7/4 |
| Ejthd7 | ادخال بيانات ص1 الى ص5 | رامي الجانكو | Ejthd6 | 120 | 7/5 | 7/10 |
| Ejthd8 | ادخال بيانات ص6 إلى ص10 | رامي الجانكو | Ejthd6+7 | 120 | 7/10 | 7/12 |
| Ejthd9 | ادخال بيانات من ص11 إلى ص15 | سند العروسي | Ejthd6 | 120 | 7/5 | 7/10 |
| Ejthd10 | ادخال بيانات من ص16 الى ص20 | سند العروسي | Ejthd6+9 | 120 | 7/10 | 7/12 |
| Ejthd11 | ادخال بيانات من ص21 الى ص25 | شاهين الواعر | Ejthd6 | 120 | 7/5 | 7/10 |
| Ejthd12 | ادخال بيانات من ص26 الى ص30 | شاهين الواعر | Ejthd6+11 | 120 | 7/10 | 7/12 |
| Ejthd13 | ادخال بيانات من ص31 الى ص35 | طه التاجوري | Ejthd6 | 120 | 7/5 | 7/10 |
| Ejthd14 | ادخال بيانات من ص36 الى ص40 | طه التاجوري | Ejthd6+13 | 120 | 7/10 | 7/12 |
| Ejthd15 | ادخال بيانات من ص41 الى ص45 | محمد الحبشي | Ejthd6 | 120 | 7/5 | 7/10 |
| Ejthd16 | ادخال بيانات من ص46 إلى ص50 | محمد الحبشي | Ejthd6+15 | 120 | 7/10 | 7/12 |
| Ejthd17 | ادخال بيانات من ص51 إلى ص56 | الزبير المزوغي | Ejthd6 | 120 | 7/5 | 7/10 |
| Ejthd18 | ادخال بيانات من ص57 إلى ص60 | الزبير المزوغي | Ejthd6+17 | 120 | 7/10 | 7/12 |
| Ejthd19 | ادخال بيانات من ص61 إلى ص65 | محمد حمدي | Ejthd6 | 120 | 7/5 | 7/10 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رقم المهمة | اسم المهمة | مسندة إلى | الاعتمادية | الوقت المتوقع (د) | أخر تاريخ البدء | أخر تاريخ للانتهاء |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ejthd20 | ادخال بيانات من ص66 الى ص70 | محمد حمدي | Ejthd6+19 | 120 | 7/10 | 7/12 |
| Ejthd21 | ادخال بيانات من ص71 إلى ص75 | عبدالرحمن مرعي | Ejthd6 | 120 | 7/5 | 7/10 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ejthd22 | ادخال بيانات من ص76 إلى ص80 | عبدالرحمن مرعي | Ejthd6+21 | 120 | 7/10 | 7/12 |
| Ejthd23 | ادخال بيانات من ص81 الى ص85 | محمد التاجوري | Ejthd6 | 120 | 7/5 | 7/10 |
| Ejthd24 | ادخال بيانات من ص86 إلى ص90 | محمد التاجوري | Ejthd6+23 | 120 | 7/10 | 7/12 |
| Ejthd25 | تدقيق ص1 الى ص5 | محمد حمدي | Ejthd6+7 | 100 | 7/10 | 7/14 |
| Ejthd26 | تدقيق ص6 إلى ص10 | الزبير المزوغي | Ejthd6+8 | 100 | 7/12 | 7/14 |
| Ejthd27 | تدقيق ص11 إلى ص15 | محمد الحبشي | Ejthd6+9 | 100 | 7/10 | 7/14 |
| Ejthd28 | تدقيق من ص16 الى ص20 | محمد حمدي | Ejthd6+10 | 100 | 7/12 | 7/14 |
| Ejthd29 | تدقيق من ص21 الى ص25 | الزبير المزوغي | Ejthd6+11 | 100 | 7/10 | 7/14 |
| Ejthd30 | تدقيق من ص26 إلى ص30 | محمد الحبشي | Ejthd6+12 | 100 | 7/12 | 7/14 |
| Ejthd31 | تدقيق من ص31 إلى ص35 | محمد التاجوري | Ejthd6+13 | 100 | 7/10 | 7/14 |
| Ejthd32 | تدقيق من ص36 الى ص40 | رامي الجانكو | Ejthd6+14 | 100 | 7/12 | 7/14 |
| Ejthd33 | تدقيق من ص41 الى ص45 | طه التاجوري | Ejthd6+15 | 100 | 7/10 | 7/14 |
| Ejthd34 | تدقيق من ص46 إلى ص50 | طه التاجوري | Ejthd6+16 | 100 | 7/12 | 7/14 |
| Ejthd35 | تدقيق من ص51 إلى ص55 | شاهين الواعر | Ejthd6+17 | 100 | 7/10 | 7/14 |
| Ejthd36 | تدقيق من ص56 إلى ص60 | عبدالرحمن مرعي | Ejthd6+18 | 100 | 7/12 | 7/14 |
| Ejthd37 | تدقيق من ص61 إلى ص65 | سند العروسي | Ejthd6+19 | 100 | 7/10 | 7/14 |
| Ejthd38 | تدقيق من ص66 الى ص70 | سند العروسي | Ejthd6+20 | 100 | 7/12 | 7/14 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ejthd39 | تدقيق من ص71 إلى ص75 | محمد التاجوري | Ejthd6+21 | 100 | 7/10 | 7/14 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رقم المهمة | اسم المهمة | مسندة إلى | الاعتمادية | الوقت المتوقع (د) | أخر تاريخ البدء | أخر تاريخ للانتهاء |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ejthd40 | تدقيق من ص76 إلى ص80 | رامي الجانكو | Ejthd6+22 | 100 | 7/12 | 7/14 |
| Ejthd41 | تدقيق من ص81 الى ص85 | عبدالرحمن مرعي | Ejthd6+23 | 100 | 7/10 | 7/14 |
| Ejthd42 | تدقيق من ص86 إلى ص90 | شاهين الواعر | Ejthd6+24 | 100 | 7/12 | 7/14 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ejthd43 | مراجعة كافة المدخلات والمستندات و التواريخ بأخذ عينات | مجلس الإدارة | Ejthd7-42 | 50 | 7/28 | 7/30 |
| Ejthd43 | طباعة ونسخ كامل المراسلات لغرض الأرشفة | مجلس الإدارة | / | 10 | 7/29 | 7/31 |
| Ejthd44 | توليد التقارير من منصة ادارة المشاريع ProofHub | مجلس الإدارة | Ejthd43 | 15 | 7/29 | 7/31 |
| Ejthd45 | التأكد من جهوزية أوراق الفريق | مجلس الإدارة | Ejthd43 | 30 | 7/29 | 7/31 |
| Ejthd46 | إعداد العرض المرئي | مجلس الإدارة | Ejthd45 | 30 | 7/29 | 7/31 |
| Ejthd47 | توليد التقارير النهائية عن ماذا استفدنا | مجلس الإدارة | Ejthd43 | 60 | 7/29 | 7/31 |
| Ejthd48 | تجميع ملفات الفريق و ارسال نسخة لكل عضو | مجلس الإدارة | Ejthd47 | 15 | 8/1 | 8/2 |
| Ejthd49 | تسليم العرض المرئي مع الأوراق الرسمية لراعي المشروع | مجلس الإدارة | Ejthd48+44 | 10 | 8/1 | 8/2 |
| Ejthd50 | ارشفة كامل الملفات و اغلاق حسابات الفريق | مجلس الإدارة | Ejthd49 | 15 | 8/10 | 8/10 |









